*проект*

**Типовой план**

**развития кировской областной государственной общеобразовательной**

**организации на первое полугодие 2018 года**

**Задачи:**

организация работы кировской областной государственной общеобразовательной организации в качестве опорной;

 разработка локальных актов, регламентирующих деятельность опорной школы;

определение основных направлений и форм взаимодействия государственной общеобразовательной организации с муниципальными школами.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |  |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность государственной общеобразовательной организации в качестве опорной | январь  | опорная школа |
| **Организация взаимодействия с муниципальными школами** |
|  | Определение направлений взаимодействия с муниципальными школами:организация сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ;организация профильного обучения. методическое сопровождение;предоставление учебно-материальной базы;обеспечение педагогическими кадрами (дистанционное обучение, «Мобильный учитель»);реализация программ дополнительного образования и др. | февраль | опорная школа, отдел образовательного округа министерства образования Кировской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Организация взаимодействия с Единой транспортной службой | февраль | опорная школа, Единая транспортная служба |
|  | Создание на базе опорной школы региональных инновационных площадок | март | опорная школа, Институт развития образования Кировской области |
|  | Выявление учителей, желающих работать дистанционно и соответствующих требованиям, предъявляемым к дистанционному учителю.  | март | опорная школа |
|  | Разработка модели дистанционного обучения на территории школьного округа совместно с КОГБУ «Центр дистанционного образования детей»  | апрель | опорная школа, КОГБУ «Центр дистанционного образования детей»  |
|  | Заключение соглашений между муниципальными и опорными школами о взаимодействии | апрель | опорная школа, муниципальная школа |
|  | Направление заявок в министерство образования Кировской области на участие в проекте «Мобильный учитель» | май | опорная школа |
|  | Заключение трехсторонних договоров в рамках проекта «Мобильный учитель» | июнь | опорная школа, министерство образования Кировской области, Единая транспортная служба |
|  | Проведение анализа возможности присоединения к опорной школе малочисленных сельских муниципальных школ  | апрель - май | опорная школа, отдел образовательного округа |
| **Организация профориентационной работы с обучающимися** |
|  | Участие в проекте «Опорное предприятие – подшефная школа» | январь - июнь | опорная школа, заинтересованные предприятия |
| 7.1 | Определение заинтересованных предприятий с целью организации взаимодействия в рамках проекта | февраль - март |  |
| 7.2 | Разработка и реализация планов совместной деятельности опорных предприятий и подшефных школ | апрель |  |
|  | Участие в проекте «Агрообразование»: | январь - июнь | опорные школы, участвующие в проекте |
| 8.1 | Проведение профильной смены лагеря «ПрофессиЯ» в рамках проекта по развитию агрообразования | июнь-август |  |
| 8.2. | Включение в образовательные программы тем в рамках проекта «Агрообразование |  |  |
|  | Взаимодействие с КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций» по профориентационной работе с обучающимися  | январь - июнь | опорная школа, КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций» |
| **Развитие кадрового потенциала опорной школы** |
|  | Прохождение руководителями опорных школ курсов повышения квалификации «Инновационный менеджмент в образовании»  | февраль | опорная школа, Институт развития образования Кировской области |
|  | Прохождение руководителями опорных школ, заместителями руководителей курсов повышения квалификации «Управление методической работой в условиях модернизации регионального образования»  | февраль | опорная школа, Институт развития образования Кировской области |
|  | Участие в семинаре «Современные технологии развития комфортной образовательной среды» | апрель | опорная школа, Институт развития образования Кировской области |
|  | Анализ уровня методической работы в образовательных организациях  | май | опорная школа, отдел образовательного округа Институт развития образования Кировской области |
|  | Участие педагогов опорных школ в участие в межрайонных, областных и всероссийских конкурсах, конференциях, смотрах, форумах. | январь - июнь | опорная школа, Институт развития образования Кировской области |
|  | Организация адресной методической помощи педагогическим работникам муниципальных школ  | январь - июнь | опорная школа, Институт развития образования Кировской области |